## Projekttervező
Projekttervező
[9 empty] | Terv időtartama | [12 empty] | % kész |  |  |  | Tényleges (a terven felül) | [8 empty] | % kész (ha frissítjük mérföldkövenként)
MÉRFÖLDKŐ | TEVÉKENYSÉG | FELELŐS | ERŐFORRÁS (SZ.NAP) | TERV KEZDETE | TERV IDŐTARTAMA (nap) | IDŐSZAKOK (2020)
 | time axis 2020-09-14 to 2020-11-30
I. | Projektterv készítése | Veres-Lakos Zsombor; Mészáros Zsolt; Szvoreny Viktor | 5 | 2020-09-14 | 22 | bar: 2020-09-14 to 2020-10-05
| Power Point elkészítése | Mészáros Zsolt | 3 | 2020-09-14 | 22 | bar: 2020-09-14 to 2020-10-05
II. | UML és adatbázis tervek (2. mérföldkő) | Kovács Tamás | 2 | 2020-10-06 | 1 | bar: 2020-10-06
| Use Case diagram | Hamad Aszim | 5 | 2020-10-06 | 3 | bar: 2020-10-06 to 2020-10-08
| Class diagram | Böröc Tamás | 6 | 2020-10-10 | 10 | bar: 2020-10-10 to 2020-10-19
| Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Kovács Tamás | 5 | 2020-10-06 | 3 | bar: 2020-10-06 to 2020-10-09
| Package diagram | Pejnovac Máté | 5 | 2020-10-07 | 3 | bar: 2020-10-07 to 2020-10-09
| Képernyőtervek | Farkas Valentin; Hamad Aszim; | 5 | 2020-10-08 | 9 | bar: 2020-10-08 to 2020-10-16
| Bemutató elkészítése | Mészáros Zsolt | 5 | 2020-10-06 | 3 | bar: 2020-10-06 to 2020-10-09
| Sequence diagram | Hamad Aszim | 5 | 2020-10-07 | 6 | bar: 2020-10-07 to 2020-10-12
III. | Prototípus I. GUI terv | Farkas Valentin; Hamad Aszim; | 4 | 2020-10-20 | 8
| Egy alapvető backend összeállítása | Böröc Tamás | 10 | 2020-10-20 | 10
| Bejelentkezési felület backend | Böröc Tamás; Veres-Lakos Zsombor | 5 | 2020-10-21 | 5
| Bejelentkezési felület frontend | Farkas Valentin; Hamad Aszim; | 5 | 2020-10-21 | 5
| Adatbázis feltöltése tesztadatokkal | Mészáros Zsolt | 6 | 2020-10-22 | 5
| Tesztelési dokumentum | Szvoreny Viktor | 6 | 2020-10-23 | 5
| Bemutató elkészítése | Mészáros Zsolt | 5 | 2020-10-24 | 3
| Egy később bővíthető frontend megvalósítása | Farkas Valentin; Hamad Aszim; | 10 | 2020-10-25 | 10
IV. | Dokumentációk, tervek az új funkciókhoz | Mészáros Zsolt | 6 | 2020-11-03 | 3
| Javított minőségű frontend prototípus új funkciókkal | Hamad Aszim; Farkas Valentin | 15 | 2020-11-04 | 15
| Javított minőségű backend prototípus új funkciókkal | Böröc Tamás; Veres-Lakos Zsombor | 15 | 2020-11-05 | 21
| Bemutató elkészítése | Mészáros Zsolt | 5 | 2020-11-06 | 3
| Tesztelési dokumentum az új funkciókhoz | Szvoreny Viktor | 15 | 2020-11-07 | 16